## Hoja1
Repositorio del proyecto: https://github.com/jajimesa/Proyecto-TT1
Amarillo: dudas Azul: ha quedado por hacer
Fichero | Día inicio | Día final | Horas estimadas | Horas reales | Dificultad | Soluciones
Accel.m | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:45 | 1:00 | Normal.
AccelHarmonic.m | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 1:20 | 3:50 | Difícil. Tuve que implementar la lectura de un fichero y luego arreglar dicha implementación. Muchos tests y pruebas, problemas de precisión con Legendre causa usar un epsilon de una magnitud enorme | Implementar la lectura del fichero GGM03S. Imprimir el fichero para comprobar que está bien. Escoger un épsilon elevadísimo. Testear los valores con el Legendre esperado y el obtenido.
AccelPointMass.m | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0:30 | 0:40 | Fácil.
AzElPa.m | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:30 | 0:45 | Otra vez me da problemas el épsilon que defino con mi test. ¡Como tal está bien, pero no sé qué precisión fijar! | Preguntar a Miguel próximo día. Respuesta: cada test requiere su propio épsilon, es un buen proceder!
Cheb3D.m | 2024-04-28 | 2024-05-09 | 0:45 | 2:30 | Se juntó como dificultades las copias de matrices (no usé al final la redifinición del operador =) junto con una chapuza que no fui capaz de ver. | Miguel vio el fallo de un vistazo.
DEInteg.m | 2024-05-09 | 2024-05-18 | 1:00 | 1:30 | Difícil. Pasar funciones como parámetros y utilizar clases de integración numérica externas. Hay que hacer un bypass a código. | Estaba invocando a "ed" en lugar de a "edo" jeje.
EKF_GEOS3.m | 2024-05-17 | X | X | X
EccAnom.m | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 0:30 | 0:45 | No sé qué hacer con la función "eps" de Matlab. | Preguntar a Miguel. Repuesta: declarar una constante eps con el valor de Matlab
EqnEquinox.m | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0:25 | 0:25 | Fácil.
Frac.m | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0:20 | 0:20 | Muy fácil.
GHAMatrix.m | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0:25 | 0:25 | Fácil, necesita gast implementada antes.
G_AccelHarmonic.m | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:30 | 0:35 | Normal.
Geodetic.m | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:45 | 0:50 | De nuevo no sé qué hacer con "eps". | Preguntar a Miguel. Respuesta: declarar una constante eps con el valor de Matlab.
IERS.m | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1:00 | 1:30 | Difícil. Utiliza vectores columna, así como la función find. Además, tiene muchos parámetros de salida. No se me ocurre aún cómo testearla siquiera en Matlab. | Ver qué dicen mis compañeros o preguntar a Miguel otro día.
JPL_Eph_DE430.m | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:00 | 6:00 | Necesario leer otro fichero más, esta vez uno compilado de Matlab. Además, implementar subVector. Problemas al copiar matrices desconociendo sus dimensiones porque se calculan en tiempo de ejecución. | En clase solucionamos lo del fichero. Para subVector, pues implementarlo y ya. Lo de la copia fue putadón porque tuve que crear otro método "trueCopy" que copiaba las matrices tal cual generando datos nuevos y con n_row y n_column nuevos, porque si no petaban las funciones al actualizar el antiguo copy. La idea fue cojonuda y me salvó mucho tiempo!
LTC.m | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0:25 | 0:25 | Fácil.
Legendre.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 1:30 | 1:40 | Difícil. Mucho subíndice y cualquier despiste puede jugártela.
MeanObliquity.m | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0:25 | 0:35 | Me pasa como con Position.m. ¡No puedo testearla! | Preguntar a Miguel próximo día. Respuesta: cuando no detecte constantes, ejecutar la aplicación principal y cargarán en memoria.
MeasUpdate.m | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0:30 | 4:10 | Difícil. Hay que cuadrar la dimensionalidad de las operaciones entre matrices cuadradas y vectores. Actualización: NOPE, hacer con escalares, los autores originales son unos paquetes! | Añadir a mi clase Matrix los casos de matriz cuadrada por matriz columna, que debe devolver matriz fila. Añadir casos a matriz transpuesta para calcularla a matrices fila y columna.
Mjday.m | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0:25 | 0:25 | Muy fácil.
Mjday_TDB.m | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0:25 | 0:25 | Sigo sin saber qué épsilon utilizar en mis asserts (fallan aunque no deberían!) | Pedir consejo a Miguel el próximo día de clase. Respuesta: utilizar para cada test un épsilon distinto si hace falta.
NutAngles.m | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 1:20 | 2:00 | Pero qué es esa matriz, por favor (Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado). | Tengo legítima curiosidad por saber si la única forma que queda es comerse pasar la matriz a mano. Respuesta: hacer un arreglo multidimensional
NutMatrix.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:30 | 0:30 | Fácil.
PoleMatrix.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:20 | 0:20 | Fácil.
Position.m | 2024-04-21 | 2024-04-25 | 0:30 | 1:00 | No pude al comienzo implementarla porque no contaba con las constantes (SAT_Const). Ahora no puedo testearla en Matlab porque me da un fallo, y por tanto no puedo testearla en C++. | La solución a lo primero fue implementar la clase de constantes. Para lo segundo, preguntar a Miguel próximo día de clase. Respuesta: cuando no detecte constantes, ejecutar la aplicación principal y cargarán en memoria.
PrecMatrix.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:35 | 0:40 | Fácil.
R_x.m | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0:25 | 0:25 | Muy fácil.
R_y.m | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0:25 | 0:25 | Muy fácil.
R_z.m | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 0:25 | 0:25 | Muy fácil.
SAT_Const.m | 2024-04-25 | X | X | X | Muy fácil.
TimeUpdate.m | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 0:20 | 0:40 | Fácil, pero tuve que sobrecargar el operador + de matrices para sumarles escalares.
VarEqn.m | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 1:00 | 2:00 | Se me complicó porque no obtenía los valores correctos, por culpa de inicializar mal un valor de AuxParam. | Como no tengo debugger, solucioné el problema imprimiendo por pantalla todos los resultados parciales tanto en C++ como Matlab.
angl.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:25 | 0:40 | Fácil. Tuve que implementar la función sign de Matlab.
anglesdr.m
anglesg.m | 2024-05-15 | 2024-05-15
doubler.m
elements.m | 2024-05-04 | 2024-05-09 | 0:40 | 2:00 | Fácil aparentemente. No conseguía que dos de las salidas coincidieran en el test. | Era por culpa de no haber reimplementado la función módulo.
gast.m | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0:25 | 0:25 | Fácil (una vez te funciona EqnEquinox jeje).
gibbs.m | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0:45 | 0:50 | Normal. Hay que tener cuidado con las cadenas en C++ (acaban en '\0'.
gmst.m | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:25 | 0:30 | Fácil.
hgibbs.m | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0:45 | 1:00 | Normal.
sign_.m | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0:25 | 0:25 | Muy fácil.
timediff.m | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:30 | 0:45 | Fácil, pero un poco pesada de testear y de compilar: muchos parámetros de E/S y había alguna variable que no se utilizaba y tuve que comentarla para no tener advertencias al compilar.
unit.m | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 0:25 | 0:30 | Fácil.
|  | Total = | 28:00 | 44:15 | horas
(las suma mal)